## Tabelle2
Projektphasen | Dauer
Projektinitialisierung | 4 Wochen | X
Systemkonzeption und Design | 6 Wochen |  | X
Entwicklung und Implementierung | 12 Wochen |  |  | X | X
Tests und Qualitätskontrolle | 8 Wochen | X | X
Schulung der Benutzer | 2 Wochen |  |  | X | X
Projektabschluss und Übergabe | 2 Wochen | X
Projektphasen und Verantwortlichkeiten:
Projektinitialisierung und Planung (4 Wochen)
Erstellung des Projektplans und der Anforderungsspezifikation
Auswahl der Entwicklungsplattform und Tools
Verantwortlich: Dennis
Systemkonzeption und Design (6 Wochen)
Erstellung der Softwarearchitektur
Design der Benutzeroberfläche
Verantwortlich: Steven
Entwicklung und Implementierung (12 Wochen)
Backend-Entwicklung (Datenbank, Datenverarbeitung)
Frontend-Entwicklung (Anmeldung, Auswahl von Abschnitten, Visualisierung)
Verantwortlich: Tobias und Alexander
Tests und Qualitätskontrolle (8 Wochen)
Durchführung von Unit-Tests und Integrationstests
Fehlerbehebung und Optimierung
Verantwortlich: Dennis und Steven
Schulung der Benutzer (2 Wochen)
Erstellung von Schulungsmaterialien
Schulung der Endbenutzer und Administratoren
Verantwortlich: Tobias und Alexander
Projektabschluss und Übergabe (2 Wochen)